## Hoja 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/BrayanAlq/QuantumCode
| Grupo: | 2
| Proyecto: | Aplicación de Monitoreo de Salud Mental (MindSoft)
| Tipo plataforma | Móvil
| Enfoque de desarrollo: | SCRUM
| Inicio: | 2024-08-22
| Fin: | 2024-11-14
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunion con clientes |  |  | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 100
| Desarrollar el Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (Project Charter) | AMSM-PC.docx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 100
| Elaboracion del cronograma del proyecto | Cronograma del Proyecto | AMSM-CP.xlsx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 30
| Elaboracion del Documento de Negocio | Documento de Negocio | AMSM-DN.docx | Ladera/Analista funcional | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 100
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU01 | Historia de usuario 01 | AMSM-HU01.docx | Ladera/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU02 | Historia de usuario 02 | AMSM-HU02.docx | Gomez/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU03 | Historia de usuario 03 | AMSM-HU03.docx | Cisneros/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU04 | Historia de usuario 04 | AMSM-HU04.docx | Salazar/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU05 | Historia de usuario 05 | AMSM-HU05.docx | Caceres/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU06 | Historia de usuario 06 | AMSM-HU06.docx | Alquizar/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU07 | Historia de usuario 07 | AMSM-HU07.docx | Salazar/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0
| Elaboración de diseño de la interfaz de la aplicación | Documento es Especificaciones de la UI | AMSM-DEUI.docx | Cisneros/Analista funcional | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 0
| Establecer estilos para la aplicación | Documento de Guía de Estilos | AMSM-DGE.docx | Salazar/DUX | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 0
| Elaborar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la Base de Datos | AMSM-DEBS.docx | Gomez/DBA | 2024-09-08 | 2024-09-10 | 0
| Especificar la Arquitectura y Diseño de Software | Documento de Arquitectura de Software | AMSM-DAS.docx | Gomez/AS | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 0
| Elaboracion del documento de analisis | Documento de analisis | AMSM-DA.docx | Alquizar/Analista funcional | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0
| QA |  |  | Caceres/Analista QA | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 0
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | AMSM-RPS.docx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0
* | Hito 1: Fin del Sprint #1 | 2024-09-20
* | Hito 2: Diseño | 2023-10-24
11/14/2024
* | Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2024-11-14