## Hoja 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/BrayanAlq/QuantumCode
| Grupo: | 2
| Proyecto: | Aplicación de Monitoreo de Salud Mental (MindSoft)
| Tipo plataforma | Móvil
| Enfoque de desarrollo: | SCRUM
| Inicio: | 2024-08-22
| Fin: | 2024-11-14
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunion con clientes |  |  | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 100
| Desarrollar el Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (Project Charter) | AMSM-PC.docx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 100
| Elaboracion del cronograma del proyecto | Cronograma del Proyecto | AMSM-CP.xlsx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 100
| Elaboracion del Documento de Negocio | Documento de Negocio | AMSM-DN.docx | Ladera/Analista funcional | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 100
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU01 | Historia de usuario 01 | AMSM-HU01.docx | Ladera/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 100
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU02 | Historia de usuario 02 | AMSM-HU02.docx | Gomez/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 100
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU03 | Historia de usuario 03 | AMSM-HU03.docx | Cisneros/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 100
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU04 | Historia de usuario 04 | AMSM-HU04.docx | Salazar/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 100
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU05 | Historia de usuario 05 | AMSM-HU05.docx | Caceres/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 100
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU06 | Historia de usuario 06 | AMSM-HU06.docx | Alquizar/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 100
| Elaboracion de Historia de Usuario - HU07 | Historia de usuario 07 | AMSM-HU07.docx | Salazar/Analista funcional | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 100
| Elaboración de diseño de la interfaz de la aplicación | Documento es Especificaciones de la UI | AMSM-DEUI.docx | Cisneros/DUI | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 100
| Establecer estilos para la aplicación | Documento de Guía de Estilos | AMSM-DGE.docx | Salazar/DUX | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 100
| Elaborar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la Base de Datos | AMSM-DEBD.docx | Gomez/DBA | 2024-09-08 | 2024-09-10 | 100
| Especificar la Arquitectura y Diseño de Software | Documento de Arquitectura de Software | AMSM-DAS.docx | Gomez/AS | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 100
| Elaboracion del documento de analisis | Documento de analisis de requerimientos | AMSM-DAR.docx | Alquizar/Analista funcional | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 100
| QA | Documento de aseguramiento de calidad | AMSM-DAC.docx | Caceres/Analista QA | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 100
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | AMSM-RPS.docx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 100
* | Hito 1: Fin del Sprint #1 | 2024-09-20
| Actualización de product backlog | Product Backlog | AMSM-PB | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 100
| Actualización de cronograma del proyecto | Cronograma del Proyecto | AMSM-CP.xlsx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 100
| Levantamiento de base de datos | Base de datos | AMSM-BD.sql | Cisneros/Programador Front | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 100
| Codificación de la interfaz grafica de login y registro | UI del login y registro | //Frontend | Cisneros/Programador Front | 2024-09-27 | 2024-10-06 | 100
| Codificar controladores necesarios para manejar login y registro | API para manejar lógica del login y registro | //Backend | Gomez/Programador Backend | 2024-09-27 | 2024-10-06 | 100
| Codificación de la interfaz grafica de los casos de uso 1 | UI de la HU01 | //Frontend | Cisneros/Programador Front | 2024-09-27 | 2024-10-06 | 100
| Codificar controladores necesarios para manejar la lógica del caso de uso 1 | API de la HU01 | //Backend | Alquizar/Programador Backend | 2024-09-27 | 2024-10-06 | 100
| Codificación de la interfaz grafica de los casos de uso 5 | UI de la HU05 | //Frontend | Ladera/Programador Front | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 100
| Codificar controladores necesarios para manejar la lógica del caso de uso 5 | API de la HU05 | //Backend | Alquizar/Programador Backend | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 100
| Pruebas unitarias | Pruebas unitarias | //Pruebas | Salazar, Ladera, Victor / Tester | 2024-10-15 | 2024-10-19 | 100
| Pruebas de integracion | Pruebas de integración | //Pruebas | Salazar, Ladera, Victor / Tester | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 100
| QA | Documento de aseguramiento de calidad | AMSM-DAC.docx | Caceres/Analista QA | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 100
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | AMSM-RSS.docx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 100
* | Hito 2: Fin del Sprint #2 | 2024-10-24
| Actualización de product backlog | Product Backlog | AMSM-PB | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 100
| Codificación de la interfaz grafica de los casos de uso 2 | UI de la HU02 | //Frontend | Ladera/Programador Front | 2024-10-27 | 2024-11-02 | 100
| Codificar controladores necesarios para manejar la lógica del caso de uso 2 | API de la HU02 | //Backend | Gomez/Programador Backend | 2024-10-27 | 2024-11-02 | 100
| Codificación de la interfaz grafica de los casos de uso 3 | UI de la H03 | //Frontend | Cisneros/Programador Front | 2024-11-02 | 2024-11-06 | 100
| Codificar controladores necesarios para manejar la lógica del caso de uso 3 | API de la HU03 | //Backend | Gomez/Programador Backend | 2024-11-02 | 2024-11-06 | 100
| Codificación de la interfaz gráfica del caso de uso 7 | UI de la HU07 | //Frontend | Caceres/Cisneros/Salazar/Programador Front | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 100
| Codificar controladores necesarios para manejar la lógica del caso de uso 7 | API de la HU07 | //Backend | Alquizar/Programador Backend | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 100
| Codificación de la interfaz gráfica del caso de uso 4 ,Perfil y Menú | UI de la HU04 | //Frontend | Alquizar/Ladera/Programador Front | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 100
| Codificar controladores necesarios para manejar la lógica del caso de uso 4 | API de la HU04 | //Backend | Deyvi/Programador Backend | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 100
| Pruebas unitarias | Pruebas unitarias | //Pruebas | Salazar,Caceres/ Tester | 2024-11-09 | 2024-11-12 | 100
| Pruebas de integracion | Pruebas de integración | //Pruebas | Salazar,Caceres/ Tester | 2024-11-09 | 2024-11-12 | 100
| QA | Documento de aseguramiento de calidad | AMSM-DAC.docx | Caceres/Analista QA | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 100
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | AMSM-RTS.docx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | AMSM-ACP.docx | Alquizar/Jefe de proyecto | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 100
* | Hito 3: Fin del Sprint #3 | 2024-11-14